山西药科职业学院

关于开展首届全国职业教育活动周实施方案

为贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，根据《山

西省教育厅关于组织参加首届全国职业教育活动周》(晋教职函〔2015〕21号)的通知,我院决定组织职业教育活动周系列活动（简称活动周）。为保证活动顺利开展，特制定本方案。

一、活动主题

本次活动周的主题为：发展职业教育，成就出彩人生。

二、活动时间

本次活动周的时间为：2015年5月份第二周（11日至17日）。

三、活动内容

1.开放校园。活动周期间，我院将开放校园，展示我院的校园文化和各专业育人过程，开展学生技能及产品展示，面向中小学生及家长和社区居民开展中药鉴定、中药调剂、制药、食品制作等职业体验活动，让社会了解我院职业教育，培养职业兴趣和职业意识，扩大职业教育的影响力。

2.为民服务。充分利用我院的专业优势，联合校企深度合作的食品、药品企业广泛开展招生就业咨询、健康饮食咨询、安

全用药知识推广等为民服务活动。并请相关企业介绍企业文化、

产业发展前景、企业产品研发情况。

四、实施步骤

1.开放校园活动。5月11-13日，我院面向中小学生及家长和社区居民开放校园，展示我院的校园文化和各专业育人过程，开展学生技能及产品展示，并面向中小学生(煤机学校、郑村小学、机场小学等周边)及家长和社区居民（煤机社区、南转井村等）开展中药鉴定、中药调剂、制药、食品制作等职业体验活动，举办优秀毕业生专题讲座，介绍优秀毕业生就业（创业）事迹。具体由党政办公室、教务处、学生处、院团委、招生就业处、有关系部负责组织实施。

2.为民服务活动。5月13-17日，我院举办利用校园网、微信、讲师团讲座等方式深入社区、农村开展为民服务活动，重点开展招生就业咨询、健康饮食咨询、安全用药知识推广等为民服务活动。邀请校企深度合作企业介绍企业文化、产业发展前景、企业产品研发情况。具体由党政办公室、招生就业处、教务处、有关系部负责组织实施。

五、组织领导

成立学院活动周领导小组。负责此次活动的领导、监督和指导。

组  长：张震云

成  员：各部门、各单位负责人。

领导小组下设活动周办公室。

办公室设在教务处，负责活动的组织协调和实施。

六、有关要求

1.上下联动配合。各部门要把活动周活动作为提升学院办学知名度的一项重要工作来抓紧抓实，在活动期间要上下联动,积极配合，齐心协力、共同参与。

2.做好宣传报道。宣传统战部要积极联系当地新闻媒体在活动周期间做好宣传工作。围绕“发展职业教育 成就出彩人生”活动周主题，重点加强本次活动和我院办学情况、优秀毕业生事迹和企业参与职业教育、开发人力资源典型事例的报道。注重发挥网站、微信、微博等新媒体在新闻宣传重要的作用。

3.加强安全保卫。活动周期间,由于外来人流较大,安全隐患增多，加强安全保卫工作是确保活动顺利进行的重要环节。保卫处要根据活动安排有序疏导人流,排查安全隐患，制订安全应急预案，确保活动安全。

4.组织志愿队伍。活动期间，团委要组织学生志愿者服务队，为活动提供志愿者服务。

山西药科职业学院

2014年4月28日

山西药科职业学院职业教育活动周活动计划表

| 序号 | 主要活动内容 |  | 活动形式 | 活动时间 | 活动地点 | 责任部门 | 协办部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业 体验 | 中药鉴定 | 互动体验 | 2015年5月11-13日 | 东教学楼二层 中药鉴定实训室 | 中药系 | 教务处 |
|  |  | 中药调剂 | 互动体验 | 2015年5月11-13日 | 药检中心二层 中药调剂实训室 | 中药系 |  |
|  |  | 制药 | 互动体验 | 2015年5月11-13日 | 实训中心一层 中药制药实训室 | 制药工程系 |  |
|  |  | 食品制作 | 互动体验 | 2015年5月11-13日 | 实训中心四层 食品营养与检测实训室 | 食品工程系 |  |
|  |  | 开放中药标本园 | 参观互动 | 2015年5月11-17日 | 中药标本园 | 中药系 |  |
| 2 | 招生就业咨询 |  | 咨询会 | 2015年5月14-17日 | 学院 | 招生就业处 | 六系 |
| 3 | 健康饮食咨询 |  | 讲座 咨询会 | 2015年5月13-17日 | 社区 中小学 | 党政办公室 | 食品工程系 院团委 学生处 |
| 4 | 安全用药知识 推广 |  | 讲座 咨询会 | 2015年5月13-17日 | 社区 中小学 | 党政办公室 | 院团委 六系 学生处 |
| 5 | 举办优秀毕业生专题讲座 |  | 讲座 | 2015年5月14-17日 | 学院 | 招生就业处 |  |
| 6 | 企业文化介绍 |  | 讲座 | 2015年5月14-17日 | 学院 | 招生就业处 |  |