院团委“五四”表彰推进表

| 日期 | 完成工作 | 主要负责人 |  | 落实组及人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月24日 | “五四”表彰决定、会议议程、主持词、领导讲话稿 | 柴红萍 |  | 秘书组：柴红萍、尹雪婷、杨小莉、赵飞龙 |
| 4月25日 | 选出确定领奖代表、新团员代表 | 各分团委负责人 |  | 报院团委 |
|  | 负责大会的宣传、会议报道、摄影、大会标语的悬挂、教学楼和实验楼电子屏标语、悬挂条幅、联系新闻媒体等工作。 | 李 晶 |  | 宣传组：李晶、许惠惠 |
|  | 修改确定学生代表发言稿 | 柴红萍 |  | 秘书组：柴红萍、尹雪婷、杨小莉、赵飞龙 |
| 4月27日 | 第一次彩排 | 全体负责人 |  | 全体负责人 |
| 4月28日 | 会场布置到位包括团旗、团徽、入团誓词、领导台签等，礼仪培训、领奖代表彩排、荣誉证书、牌匾到位 | 赵 琛 |  | 会务组：赵琛、方育婧 |
|  | 卫生打扫、座场安排（包括部门领导、领奖代表、新团员代表和各系学生代表） | 高 扬 |  | 组织组：高扬、陈静 |
| 4月29日 | 第二次彩排 | 全体负责人 |  | 全体负责人 |
| 5月4日上午 | 悬挂条幅， | 李 晶 | 宣传组：李晶、许惠惠 |  |
|  | 各司其职，全面检查各项工作是否到位 | 各组负责人 | 全体工作人员按照职责落实 |  |